## matrice drmax
Analiza riscurilor:
Definim scala: 1-5
Stabilim Probabilitatea de aparitie si Impactul
RISK ID | RISK | Probabilitate | Impact | Risk = Impact x Probabilitate
Riscuri de proiect
R 1 | Riscul nerespectarii legilor și reglementărilor privind vânzarea de produse farmaceutice online | 2 | 4 | 8
R 2 | Risc ca personalul sa nu aiba pregatirea in domeniul medical, farmacologic | 2 | 3 | 6
R 3 | Riscul calitatii si autenticitatii produselor, riscul de a comercializa produse contrafăcute sau expirate | 2 | 4 | 8
R 4 | Riscul ca baza de date sa nu suport un volum mare de date | 2 | 5 | 10
R 5 | Risc de deadline strans | 3 | 3 | 9
R 6 | Riscul de atacuri cibernetice, furtul de date sau alte breșe de securitate | 1 | 5 | 5
R 7 | Risc de nerespectarea normelor reglementate in domeniul | 1 | 4 | 4
R 8 | Risc de a se imbolnovi personalul | 1 | 2 | 2
R 9 | Rsicul de a nu avea echipamentele hardware necesare | 1 | 4 | 4
R 10 | Riscul de neclarități în comunicare informarea corecte și precisa cu privire la produsele comercializate, furnizarea de asistență clienților în mod corespunzător | 1 | 3 | 3
R 11 | Riscul legat de întârzieri în livrare, pierderi sau deteriorări în tranzit. | 1 | 4 | 4
R 12 | Riscul unei birocratii stufoase | 2 | 2 | 4
Riscuri de produs
R 13 | Riscul ca datele personale și medicale ale utilizatorilor să fie expuse unor atacuri cibernetice sau să fie vulnerabile la încălcarea securității. | 2 | 5 | 10
R 14 | Riscul ca site-ul să nu funcționeze corespunzător pe toate tipurile de dispozitive și browsere utilizate de clienți, ceea ce poate afecta experiența utilizatorilor. | 2 | 4 | 8
R 15 | Riscul de a avea o interfață dificilă de utilizat sau o experiență dezamăgitoare a utilizatorilor, ceea ce poate duce la abandonarea site-ului și pierderea clienților- aplicatie neintuitiva | 2 | 5 | 10
R 16 | Riscul de a nu avea clienti care folosesc mediul online | 1 | 3 | 3
R 17 | Riscul de a furniza informații incorecte sau insuficiente despre produsele farmaceutice, ceea ce poate afecta încrederea clienților și poate pune în pericol siguranța lor. | 1 | 5 | 5
R 18 | Riscul de a avea probleme la nivelul integrării cu sistemele interne de gestionare a stocurilor și logistică, ceea ce poate duce la erori în gestionarea comenzilor și a livrărilor. | 1 | 2 | 2
R 19 | Riscul ca site-ul să nu respecte cerințele legale și reglementările specifice pentru vânzarea de produse farmaceutice online, ceea ce poate conduce la probleme juridice și amenzi. | 1 | 5 | 5
IMPACT / Consequences
|  | Insignificant Nesemnificativ | Minor | Moderate | Major | Catastrophic
| Probabilitate ( Likelihood) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Almost Certain / Garantate
4 | Likely / Probabile
3 | Possible / Posibile
2 | Unlikely / Putin probabil |  | R12 | R2 / R5 / | R1 / R3 / R14 | R4 / R13 / R15
1 | Rare / Improbabile |  | R8 / R18 | R10 / R16 | R7 / R9 / R11 / | R6 / R17 /R19
Extrem risk - immediate action; senior management insolvement required
High risk - management responsibility should be specified
Moderate risk - manage by specific monitoring or rersponse (e-mail)
Low risk - manage by routine process (file)
WEBSITE pentru comercializarea produselor farmaceutice și non-farmaceutice
Note on D37: Probleme de scriere, litere mancate, probleme minore de ui cum ar fi greseli de scriere.
Note on E37: Comportamente inconsistente (ex. Aplicatia se blocheaza aprox. 10 secunde la introducerea userului, dar are o frecventa de 1/50)
Note on F37: Scenarii de testare negative
Note on G37: Nefunctionarea sistemului la granita unui interval de echivalenta
Note on H37: Incetarea complete a functionarii sistemului, pierderi de date
Note on C39: Garantate: Se vor reproduce cu siguranta
Note on C40: Probabile: Sunt sanse mari sa se reproduca
Note on C41: Posibile: E posibil sa se reproduca
Note on C42: Putin probabile: E posibil sa nu se reproduca
Note on C43: Improbabile: Cel mai probabil nu se vor reproduce